## Matriz de riscos
Matriz de riscos
Nº | Risco | Estratégia de Mitigação
1 | Atrasos na entrega de fornecedores externos | Estabelecer cronograma flexível e alternativas de fornecedores
2 | Falta de experiência da equipe em tecnologia específica | Oferecer treinamento ou contratar especialistas
3 | Mudanças nos requisitos do cliente durante o desenvolvimento | Comunicar regularmente com o cliente e documentar requisitos
4 | Escopo mal definido ou em constante mudança | Realizar análise detalhada de requisitos e gerenciar mudanças.
5 | Problemas de comunicação interna | Estabelecer canais claros e regulares de comunicação
6 | Falta de recursos financeiros | Garantir orçamento adequado e planejamento financeiro sólido
7 | Problemas de qualidade do código | Melhorar código com revisões e boas práticas de desenvolvimento
8 | Conflitos de equipe e desmotivação | Fomentar ambiente de trabalho colaborativo e reconhecimento adequado
9 | Falta de documentação adequada | Priorizar documentação desde o início do projeto
10 | Interrupções causadas por eventos externos | Ter plano de contingência para eventos imprevisíveis